## July 2026
Resource | Rate | Planned Hours | July 1-4 | July 5- 11 | July 12-18 | July 19-25 | July 26-31 | Total Hours Used | Total $ Used | Remaining Hours | Remaining $ (vs Planned)
Marc - Architect | 200 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1000
Sagar – Akumina Dev | 165 | 40 | 1 | 8 | 3 | 3 |  | 15 | 2475 | 25 | 4125
Farook – Front End | 75 | 30 | 4 |  |  |  |  | 4 | 300 | 26 | 1950
Matt - Developer | 185 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 1850
Matt - Program Manager | 185 | 15 | 4 | 9.5 | 7 |  |  | 20.5 | 3792.5 | -5.5 | -1017.5
Amy – Program Manager | 185 | 15 |  | 1 | 1 | 5 |  | 7 | 1295 | 8 | 1480
Totals | -- | 115 | 9 | 18.5 | 11 | 8 | 0 | 46.5 | 7862.5 | -- | 9387.5
| Planned $ | 17250
[7 empty] | Montly Retainer | 14000
[7 empty] | Rollover | 3000
[7 empty] | Total | 17000
[7 empty] | $ Remaining | 9137.5

## Aug 2026
Resource | Rate | Planned Hours | 2026-08-01 | August 2-8 | August 9-15 | August 16-22 | August 23-29 | August 30-31 |  | Total Hours Used | Total $ Used | Remaining Hours | Remaining $ (vs Planned)
Marc - Architect | 200 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 1000
Sagar – Akumina Dev | 165 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 6600
Farook – Front End | 75 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 2250
Matt - Developer | 185 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 1850
Amy – Program Manager | 185 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 1850
Totals | -- | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 13550
| Planned $ | 13550
[9 empty] | Montly Retainer | 14000
[9 empty] | Rollover | 0
[9 empty] | Total | 14000
[9 empty] | $ Remaining | 14000

## September 2026
Resource | Rate | Planned Hours | September 1-5 | September 6-12 | September 13-19 | September 20-26 | September 27-30 |  |  | Total Hours Used | Total $ Used | Remaining Hours | Remaining $ (vs Planned)
Marc - Architect | 200 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 1000
Sagar – Akumina Dev | 165 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 6600
Farook – Front End | 75 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 2250
Matt - Developer | 185 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 1850
Amy – Program Manager | 185 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 1850
Totals | -- | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 13550
| Planned $ | 13550
[9 empty] | Montly Retainer | 14000
[9 empty] | Rollover | 0
[9 empty] | Total | 14000
[9 empty] | $ Remaining | 14000